
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Российская Федерация** | | | | | |
| **отдел образования башмаковского района Пензенской области**  ул. Шайкова, д. 18, р.п. Башмаково,  Пензенской области, 442060 тел. (84143) 4-14-73, факс (84143) 4-13-60  E-mail: [bashm\_oo@edu-penza.ru](mailto:bashm_oo@edu-penza.ru)  ИНН/КПП 5806003895/580601001,  ОГРН 1035800800705, ОКПО 13717320 | | | | | |
| 24.05.2021г. | | № | 1026 /09-04 | | |
| на № |  | | | от |  |

Министерство образования

Пензенской области

На письмо Министерства образования Пензенской области № 1733 ин/01-15 от 21.05.2021г Отдел образования Башмаковского района направляет информацию о «дорожной карте» (500+).

Приложение: в электронном виде.

Начальник Отдела образования  В.В. Токарев

Юрков В.А.

4-10-90

Приложение №1

**План муниципальных мероприятий «Дорожной карты» по реализации проекта адресной методической помощи «500+»  
Отдел образования Башмаковского района Пензенской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование**  **мероприятий/мер** | **Ответственные**  **исполнители** | **Сроки**  **реализации** | **Ожидаемый**  **результат** |
|  |  | **Организационное сопровождение** | |  |
| 1**.** | Первичное посещение муниципальным куратором МБОУ СОШ с .Знаменское | Муниципальный куратор | 10.03.2021 | В МЭДК соответствующие отметки |
| 2. | Мониторинг размещения концептуальных документов МБОУ СОШ с. Знаменское | Муниципальный  координатор | 30.04.2021 | Размещение администрацией МБОУ СОШ с. Знаменское концептуальных документов: Концепции развития (программа развития МБОУ СОШ с. Знаменское), дорожной карты в ИС МЭДК |
| 3. | Участие МБОУ СОШ с. Знаменское в мониторинге (1 этап) | Муниципальный  координатор | 30.05.2021 | Размещение администрацией МБОУ СОШ с. Знаменское данных для первичного мониторинга наступления позитивных изменений в ИС МЭДК |
| 4. | Направление в адрес ГАОУ ДПО ИРР ПО результатов первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+» | Муниципальный координатор | 14.06.2021 | Результаты первого этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+» |
| 5. | Направление в адрес ГАОУ ДПО ИРР ПО результатов второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+» | Муниципальный  координатор | 13.09.2021 | Результаты второго этапа мониторинга реализации муниципальных мероприятий «дорожной карты» по реализации Проекта «500+» |
| 6. | Участие МБОУ СОШ с. Знаменское в мониторинге (2 этап) | Муниципальный  координатор | 01.11.2021 | Размещение администрацией МБОУ СОШ с. Знаменское данных для второго мониторинга в ИС МЭДК |
| 7. | Анализ данных о результатах экспертизы документов МБОУ СОШ с. Знаменское и обсуждение на совещании с муниципальным куратором с целью разработки совместных управленческих решений | Муниципальный координатор, муниципальный куратор | 28.06.2021,  15.11.2021 | Проанализировать данные о результатах выборочной экспертизы документов общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами обучающихся и направить муниципальным кураторам с целью разработки совместных управленческих решений |
| 8. | Подведение итогов проекта, обсуждение планов на 2022 год | Муниципальный координатор, муниципальный куратор, администрация МБОУ СОШ с. Знаменское | 20.12.2021 | Провести анализ результатов проделанной работы в 2021 году, составить рекомендации по продолжению работы в 2022 году. |